## Slide 1
明德·厚学·求是·创新
老年流感转重研究：本周总结与周末计划
本周成果 · 现状判断 · 周末必做 · 下周衔接
2026年10月23日
Notes: 封面。本周指 10-17（周六）至 10-23（周五）。内容：本周成果、现状判断、周末两天的安排、下周衔接。全部数字为聚合量，来自 BaseModel 与 flucase 仓库里的文档；没有读任何真实病例。

## Slide 2
要点
四个问题与一句话回答
核心判断：系统已经跑在数据前面，周末最值钱的是把真实数据跑一遍、把计数交回来。
计划调整（10-23）：年底出结果暂不考虑；周末只排医院线和六模型实验的事。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
2
01
本周做成了什么？
flucase 读得进 GD 原始导出、两院同口径判得齐、std_v3 交得出；六模型实验跑完本人三个模型。
第 4–9 页
02
现在卡在哪里？
全部只在虚构数据上验证过；v0.3 靠“新开始氧疗”“进 ICU”定级，要用真实计数检验。
第 10 页
03
周末必须做什么？
服务器重导并按 v0.3 重算；交回 §7 核对计数；定两项决定，和合作同学对齐六模型口径。
第 11–14 页
04
下周怎么接上？
计数交回后改规则、开阶段 1 其余项；约医生做可用性测试；六模型结果齐了再汇总。
第 15 页
Notes: 约 1 分钟。先给结论：系统已经跑在数据前面，周末最值钱的事是把真实数据跑一遍、把计数交回来。10-23 晚计划变动，年底出结果暂不考虑，周末只排医院线和六模型实验的事。四个问题对应后面的页码。

## Slide 3
全景
BaseModel 的探索与医院数据
BaseModel 攒下了模型、文献和两院对齐的经验；这周 flucase 把 GD 原始导出读了进来。
可以先做：用只出计数的小脚本看 GD 原始导出每次住院的体征密度，判断时序基础模型能不能用回医院数据。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
3
BaseModel · 已有的探索
16 个
时序基础模型权重已在本机（Chronos、TimesFM、Moirai、Toto 等）
0.733
GAM 训练 → GD 外部验证，LR 的 AUROC（0.627–0.826）
0.709
只用 15 个输入变量就能区分两院（站点可区分性 AUROC）
09-29 的结论：在稀疏的 GD CRF 上，时序模型赢不了 LR
医院数据 · 从稀疏到可用
99.4%
GD CRF 的变量序列只有 1 个时间点，撑不起时序模型
10 / 38
可识别的转重事件（GAM 163 次住院 / GD 292 次住院）
约 40 万条
GD 原始导出：护理 + 监护的分钟级记录，flucase 已能读
这周起，GD 第一次有了密集的时序数据（待真实计数确认）
24 篇
论文精读笔记
3 份
调研报告 + 本周数据集讲解页
5 个模型
六模型实验已出结果（本人 3 个）
D1–D73
决策记录（本周新增 24 条）
Notes: 约 1.5 分钟。左边是 BaseModel 已有的探索：本机的时序基础模型权重、GAM→GD v1.0 的结果（实验进度.md）；右边是医院数据的变化：GD CRF 几乎没有时序，这周 flucase 读进来的 GD 原始导出是护理 + 监护的分钟级记录。底部是共用的家底。年底出结果暂不考虑（10-23 计划变动）。

## Slide 4
本周
七天三步：读得进、判得齐、交得出
10-17 至 10-23：从读入 GD 原始导出，到两院按同一口径分级，再到统一格式导出。
节奏：4 次部署到专用服务器；每一步先在虚构数据上测试，你确认后再合并。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
4
10-17 周六
部署到专用服务器 124 个测试通过
10-18 周日
读 GD 原始导出 D50–D58；性能改造
10-19 周一
试用后三处修改 放弃导入、翻页
10-20 周二
压缩包读取提速 部署
10-21 周三
医生端体征图 修预览显示；部署
10-22 周四
规则集 v0.2→v0.3 std_v3、导出页
10-23 周五
确认 D69–D73 部署，206 个测试
当天部署到专用服务器
开发与试用
六模型实验：本人 3 个模型 × 5 个 seed 跑完
① 读得进：GD 原始导出
一整套 20 个 xlsx、13 类表，按表头认表、自动挂接
文件夹、zip、rar、7z 都能整包上传
约 40 万条的真实数据量级，读取放在子进程里跑
② 判得齐：两院同一口径
两院共用一套文字规则、ICU 科室规则、诊断名称规则
规则集 v0.3：每条判据标“原文 / 代理 / 弱代理”
人群、主口径、多次就诊的规则已定（D69–D73）
③ 交得出：std_v3 统一导出
两院同表、同列、同编码、同取值
“数据导出”页一键下载：Parquet / CSV / Excel
附对齐报告、字典、manifest，同一快照可复现
Notes: 约 1.5 分钟。按天讲：10-17 部署；10-18 拿到 GD 原始导出后写读取器（D50–D58）并做性能改造；10-19、10-20 试用后的修改和提速；10-21 医生端体征图；10-21 / 10-22 六模型实验本人负责的三个模型跑完；10-22 规则集 v0.2、v0.3 与 std_v3；10-23 确认 D69–D73 并部署。三步：读得进、判得齐、交得出。深蓝圆点是当天部署的日子。

## Slide 5
成果一
GD 原始导出：读得进，也读得动
GD 病历系统的原始导出整套读入；数据量上来以后，页面和内存都压下来了。
口径说明：性能数字是虚构数据（618 次住院、79–88 万条记录）上的本机实测；真实 GD 约 40 万条。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
5
读法：一整套文件一起读
认表：按表头认出 13 类表——入院记录、医嘱、生命体征、检验、检查、病程等
挂接：按 ENCT_ID / ENCT_UUID / 住院号挂成一次次住院
上传：整个文件夹，或 zip、rar、7z 压缩包（D57）
清洗：体温漏小数点自动 ÷10，原值保留（D55）；SpO2 的吸氧状态按医嘱推断
诊断：编码与名称拆开读；名称缺失时，查院内 ICD 字典（3.7 万条）补上
缺口：只有 JZH 的检验先不入库，等 GD 补编号
响应时间（秒）：改前 → 改后
改前
改后
Chart: 
| 病例时间线（最密一例） | 医生病例页体征图（最密一例） | 导入预览抽查一次就诊 | 病例列表首次打开
改后 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1
改前 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 8.9
1.4 → 0.3 GB
服务进程常驻内存
1.13 GB
读 87.6 万条时的峰值
174 → 148 秒
整套读取一次的用时
Notes: 约 1.5 分钟。GD 原始导出是一整套 20 个 xlsx（13 类表），按表头认表、按 ENCT_ID / 住院号挂接。性能数字均为虚构数据（618 次住院、79–88 万条记录）上的本机实测，来自 flucase README 10-18 至 10-21 各行；真实 GD 约 40 万条。检验只有 JZH 时不入库，要等 GD 补编号。

## Slide 6
成果二
两院同一口径的重症判定：规则集 v0.3
依据《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》，每条判据都标明来源：方案原文、代理或弱代理。
最大的风险：重型主要靠“新开始氧疗”，危重型主要靠“进 ICU”和机械通气；两院检出机会不同，需真实计数检验。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
6
方案原文
代理
弱代理（只进敏感性分析）
括号里是对应的研究者决定
中型
影像或诊断提示肺炎
气促 / 呼吸困难（不用咳嗽）
重型
RR ≥ 30 次/分
吸空气 SpO2 ≤ 93%
PaO2/FiO2 ≤ 300
新开始普通氧疗（D67）
高流量氧疗（D60）
呼吸衰竭诊断
危重型
有创或无创机械通气（D61）
休克
ICU + 器官衰竭（D62）
进入 ICU（D66）
ECMO
升压药
敏感性
24–48 小时影像进展 > 50% 的弱代理（D63）
ICU + 器官衰竭的“器官”含 ARDS 与急性肝衰竭（D62）；影像进展只进 primary_img 口径，不进分级本身（D63）。
口径（D69–D73 已定）
主口径：primary = 治疗类 + 诊断类（D69）
敏感性：生理类、只用方案原文、加影像进展、O3 的 7 天窗
人群：确诊且 ≥60 岁为主分析，≥65 岁亚组（D70）
“新开始”：长期家庭氧疗、家庭无创者不算（D71）
术后转入 ICU：照算危重型，单独计数（D72）
多次就诊：每人每流感季取第一次（D73，ISO 第 40 周起）
Notes: 约 2 分钟。依据《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》p6–7、p12。深蓝实心是方案原文判据，白底蓝框是代理，虚线是弱代理（只进 primary_img 敏感性口径）。D66、D67 之后，重型主要靠“新开始氧疗”、危重型主要靠“进入 ICU”，这两个代理在两院的检出机会不同（GD 来自医嘱和科室，GAM 来自病历文字），所以要用 §7 第 11–14 项的真实计数检验。

## Slide 7
成果三
std_v3 统一导出，配五份多中心文档
不要求医院按规范导出：flucase 适配各院已有导出，两院导出同一标准格式（10-22 决定）。
还没做：来源类型与检验报告时间两列、mappings 与取值表、按就诊分批写（看真实峰值内存再定）。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
7
原始导出
读取器
病例库
分级 v0.3
复核
冻结快照
std_v3
研究者下载
青色为本周新增或升级的环节：GD 原始导出读取器与统一文字规则、规则集 v0.3、std_v3 与“数据导出”页。
std_v3 导出包里有什么
文件 | 一行是什么
encounters | 一次就诊：中心、ICU 起止、流感季索引
events | 一条记录：规则号、时间含义、吸氧状态
vitals · labs · treatments diagnoses · flu_tests | 按领域拆好的视图（默认导出）
severity_timeline outcomes | 分级时间线；各口径候选结局
facts | 自动层与证据（可勾选，默认不导）
alignment_report.json | 按中心的覆盖率、来源、精度、一致率
本周新写的五份文档
1
多中心统一格式与数据集建设：分析与建议
“统一格式”其实是三件事：结构统一、语义统一、数据集治理
2
取数规范 v1
两院表结构的参考；按研究者决定，不发给医院
3
统一数据规范 v1（草案）
以后“共享版”（去标识）的发布层，兼容 MEDS
4
GD 与 GAM 对齐及统一导出方案
D59–D73 的依据；§7 真实数据核对清单
5
医学时序数据集的格式与划分（讲解页）
MIMIC-IV、eICU、HiRID 等怎么定格式、给切分
Notes: 约 1.5 分钟。流程条里青色是本周新增或升级的环节。std_v3 是 std_v2 的超集；默认 Parquet，可选 CSV、Excel；facts 默认不导、可勾选；只给管理员，下载写审计和数据使用台账。五份文档：前三份 10-22 起草，方案 10-22 起草、10-23 补 D69–D73，讲解页 10-23。

## Slide 8
成果四
六模型观测删减敏感性实验（与合作同学分工）
随机删减观测时，五个模型的 AUPRC 都在下降，删得越多降得越多；群体指标不变时，个体预测也会翻转。
待定（B 档）：类别加权口径怎么标；Raindrop seed 2028 要不要重跑；配对比较前是否先登记。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
8
ΔAUPRC（相对原始测试集，5 个 seed 均值）
MC-MED · decomp_60 · 同一 checkpoint 打四套测试集
drop20
drop40
continuous5min
Chart: 
| FF-LSTM | GRU-D | BRITS | mTAND | Raindrop
drop20 | -0.006 | -0.02 | -0.016 | -0.01 | -0.008
drop40 | -0.016 | -0.036 | -0.033 | -0.024 | -0.024
continuous5min | -0.005 | -0.009 | -0.011 | 0.004 | -0.001
本人负责 BRITS、mTAND、Raindrop；合作同学负责 FF-LSTM、GRU-D，OPL-MT-MNAR 结果待出。
模型 | 原始 AUPRC | 原始 AUROC | drop40 翻转率
FF-LSTM | 0.275 | 0.711 | 6.4%
GRU-D | 0.298 | 0.728 | 7.3%
BRITS | 0.314 | 0.734 | 9.2%
mTAND | 0.273 | 0.692 | 6.2%
Raindrop | 0.269 | 0.705 | 9.7%
读结果要注意
加权 BCE（pos_weight ≈ 7.08）把概率整体推高，Brier、ECE 不能直接解读
训练 seed 带来的波动大于单个 run 的 bootstrap CI
BRITS 是离线双向模型，不能说成在线预测；只说关联、不说因果
Notes: 约 1.5 分钟。MC-MED 冻结 benchmark，decomp_60，六项生命体征、0–15 分钟输入窗；每个模型只训练一次，四套测试集用同一 checkpoint 打分，以 CSN 为单位 paired bootstrap 1,000 次。数字为 5 个 seed 的均值，来自服务器 week04 结果（docs/claude_project/02_项目背景知识.md §6.3 的聚合表）。只说“机制与观测策略敏感性存在关联”，不做因果主张。OPL-MT-MNAR 的结果等合作同学。

## Slide 9
数据
本周的数字：测试、部署、决策
工程上是稳的：后端测试从 124 个增加到 204 个，服务器上 206 个全部通过。
工程纪律：每次合并前在虚构数据上跑全部测试；部署后在服务器上再跑一遍，并做正式模式自检。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
9
后端测试数（虚构数据，全部通过）
Chart: 
| 10-16 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-22 | 10-23
后端测试数 | 124 | 155 | 157 | 159 | 203 | 204
4 次
部署到专用服务器
10-17、20、21、23
24 条
研究者决策
D50–D73
5 份
新文档
10-22 四份，10-23 一份
2 版
新规则集
v0.2、v0.3（v0.1 保留）
flucase · 候选分级 · 病例时间线：体温曲线、发病 48 小时底色、O3 的 7 / 14 天观察窗。虚构演示数据，10-16 版界面。
Notes: 约 1 分钟。测试数按 README 各行记录：10-16 晚 124（D48、D49），10-18 155（GD 原始导出 143 + 性能改造），10-19 157，10-20 159，10-22 203（v0.2 170 + v0.3 与 std_v3），10-23 204；服务器上 206 个通过。部署：10-17、10-20、10-21、10-23。规则集本周新增 v0.2、v0.3，v0、v0.1 保留不动。截图来自 10-16 的研究者测试教程，虚构演示数据。

## Slide 10
现状
现状：结构已同构，卡在真实数据验证
系统已经跑在数据前面：本周所有新功能都只在虚构数据上验证过。
所以：周末不加功能，先把真实数据跑一遍、把计数交回来——这一步只有你能做（Claude 不读真实病例）。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
10
已完成（虚构数据上）
GD 原始导出读取
两院共用文字规则
ICU 科室、诊断名称规则
规则集 v0.2、v0.3
std_v3 与导出页
服务器 206 个测试通过
只有你能做
重新导入三类原始导出
版本对比，切到 v0.3 重算
前后各导一次 std_v3
§7 第 2、4、8、11–14 项
约医生做可用性测试
等你决定
§8 第 11 项：再住院的事件进不进标签（A 档）
§8 第 14 项：阶段 1 其余项开不开工
六模型三项 B 档（和合作同学）
多中心五项（不急）
等外部
GD 补检验编号（JZH 对照）
合作同学的 OPL-MT-MNAR 结果
临床负责人确认口径（对外沟通暂缓）
复核医生人选
flucase 上线顺序（D45）
① 部署前开发准备
完成
② 研究者试用
进行中：GD 原始导出已试导
③ 部署到专用服务器
完成：10-17 起，已更新 3 次
④ 医生测试
计划中：可用性测试与试用
Notes: 约 1.5 分钟。四栏：已完成（但只在虚构数据上）、只有你能做的、等你决定的、等外部的。要点是第二栏：Claude 不读真实病例，真实数据上的导入、重算、计数只能由你来做。

## Slide 11
周末必做
三件只有你能做的事
做完这三件，下周一 Claude 就能接着改规则、开阶段 1 的其余项；六模型的汇总也不用再等口径。
数据纪律：交回的只有计数、名称清单和问题代码；不发病例内容、编号和截图，也不发给任何在线大模型。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
11
① 服务器重导与重算
约 1.5 小时 · 周六上午
先冻结并导出一份 std_v3（重导前基线）
重新导入 GD 原始导出、GAM 住院和门诊，新规则才生效
规则集页做 v0.2 / v0.3 版本对比，再切到 v0.3 重算
再导出一份 std_v3；就诊数应不变，只有“更新”
产出：重导前、后两份 std_v3 导出包
② 核对计数，只回报数字
约 2.5 小时 · 周六下午
从两份对齐报告抄第 2、4 项，以及第 11、13 项的部分计数
手工补第 8 项名称清单、第 13 项各科室住院数、“必要时”氧疗行数
第 11 项其余、第 12、14 项用只出计数的小脚本（可让 Claude 写，你在本机跑）
产出：一张中心 × 项目的计数表
③ 定下来、约好
约 2 小时 · 周日上午
§8 第 11 项（A 档）、第 14 项（同意即可开工）
给合作同学一页说明：六模型三项 B 档各列选项，等 OPL-MT-MNAR 结果出来就能汇总
约 1–2 位医生下周做可用性测试（虚构样例，5 项任务）
产出：两项决定、给合作同学的说明、医生测试时间
Notes: 约 2 分钟。三件事都只有你能做。① 先导一份重导前的基线，否则没法比较规则改动前后；② 只回报计数，按 §7 的格式；③ §8 第 11 项是 A 档，第 14 项同意即可开工；六模型实验的三项 B 档要和合作同学一起定，先把选项写清楚发过去。

## Slide 12
周末安排
周六跑真实数据，周日定事、约人
不赶年底以后，两天合计约 6 小时有效工作就够了；下午和晚上的都是可选，其余时间休息。
不建议：计数回来之前给 flucase 加新功能；为赶进度熬夜；把任何病例内容发给在线大模型。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
12
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
周六 10-24
重导与重算
核对计数、填回报表
文献（可选）
周日 10-25
两项决定 约医生
六模型 口径说明
GD 观测密度 计数（可选）
自学（可选）
flucase 真实数据
决定与约人
六模型实验
可选
核心约 6 小时：周六 4 · 周日 2（不含可选）
可以交给 Claude 并行做（只用虚构数据）
只出计数的核对脚本（§7 第 11、12、14 项），你在本机跑
GD 观测密度的计数脚本：t0 前后 48 小时各体征测了几次
阶段 1 其余项（你同意后）：GD 认转院、检查报告认肺炎、共用对应表
有余力再做
每周文献：可接着讲解页读 MEDS / ACES、YAIB（任务定义比模型影响更大）
对外沟通草稿 C1–C3 按 v0.3 更新，定何时发（D27）
用这份 PPT 向导师或组里同步本周进展
Notes: 约 1.5 分钟。不赶年底以后，核心约 6 小时：周六 4、周日 2；下午和晚上的事都是可选。下面左边是可以交给 Claude 并行做的（只用虚构数据），右边是有余力再做的。

## Slide 13
周末核对
§7 核对清单：这个周末先做 7 项
§7 共 14 项，其中 7 项这个周末就能从 std_v3 导出包、导入回执和分级页里取到。
回报格式：按中心 × 项目的计数（1–9 写 <10）；名称清单不含病例内容；重导前、后各一份。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
13
优先 | 项 | 核对什么 | 从哪里取 | 回报什么
先做 v0.3 风险点 | 11 | 新开始氧疗：O2_NEW 就诊数（起点 24 小时内 / 之后）、GD 氧疗医嘱时长分档、“必要时”氧疗行数 | 对齐报告、回执、小脚本 | 按中心计数
 | 12 | 给氧前后 24 小时内是否有低氧：吸空气 SpO2 ≤ 93%、PaO2/FiO2 ≤ 300 或 RR ≥ 30 | events + 小脚本 | 有 / 没有 各几例
 | 13 | ICU 科室名称：认成 ICU 的、被排除的（如“呼吸与危重症医学科”）；术后转入住院数 | 对齐报告、科室清单 | 名称 + 住院数
 | 14 | 长期家庭氧疗（COM018）、家庭无创（COM019）的住院数与被排除的命中数 | 分级页的排除命中 | 按中心计数
其次 对齐质量 | 2 | 统一文字规则前后，各症状、基础病、并发症的阳性数 | 两份对齐报告 | 中心 × 数据项
 | 4 | GD 诊断编码规则与名称规则的一致性 | 对齐报告 | 一致 / 只编码 / 只名称
 | 8 | 两院的流感检测名称、ICU 科室名称 | labs、encounters | 名称清单
暂缓：第 1 项要对照检验报告单；第 3、5、6 项依赖阶段 1 还没做的功能；第 9 项等站点可区分性审计脚本；第 7、10 项下周再做。
Notes: 约 1.5 分钟。§7 共 14 项（方案 §7）。对齐报告 alignment_report.json 直接给出第 2、4 项和第 11、13 项的一部分；第 11 项其余、第 12、14 项需要一个只出计数的小脚本。暂缓的几项依赖阶段 1 还没做的功能或审计脚本。

## Slide 14
决定
两件这个周末定，五件下周组会前定
A 档决定归你：下面只列选项和理由；标“建议”的是参考，不是结论。
顺序：周日先定上面两件，下周一 Claude 就能开工；下面五件不急，下周组会前定。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
14
① 再住院的事件进不进标签（§8 第 11 项，A 档）
现状：住院任务的标签只看本次住院；D73 只定了谁做索引。
A
不算（维持现状）
口径干净；但出院后 14 天内再住院才转重的会记成“未转重”
B
算
更贴近“病程”；但改变了标签定义，要出新版本
C
主分析不算、敏感性分析算 建议
先数一数真实数据里 14 天内再住院有多少，再定
② 阶段 1 其余项开不开工（§8 第 14 项，非 A 档）
GD 也从出院记录认转院、转科；转院的结局记“不可观测”
胸部 CT / X 线报告的结论栏认肺炎（两院同一条规则）
共用药品对应表、流感检测对应表
每条记录标来源类型；检验另存报告时间
同意即可开工；全部在虚构数据上开发和测试。
可以缓到下周组会前定（A 档或治理）
发布层兼容 MEDS？
放在 flucase 里，还是单独做成工具
支持哪几种切分？
按病人、按流感季、按中心
首次发布前留封存样本？
发布后再收回就晚了（MIMIC-IV 的做法）
院内发病进主人群？
GAM 有 109/173 次住院首次阳性在入院 48 小时后
跨院只用最小公共数据集？
年龄、症状、体温、SpO2 等门急诊拿得到的
Notes: 约 1.5 分钟。A 档决定归你，这里只给选项。第 11 项影响标签定义；第 14 项是技术做法，同意即可开工。下面五项来自分析稿 §6 与 10-23 讲解页，不急，下周组会前定。

## Slide 15
下一步
下周衔接：从计数到结论，赶在流感季前
关键路径：计数交回 → 定稿口径与读取器 → 医生试用 → 流感高峰前上线前瞻收集。
11 月底前要有：v0.3 在两院的真实计数、定稿的口径、可复现的 std_v3 数据包，和六模型汇总表。
老年流感转重研究 · 本周总结与周末计划
15
10-26 周一
交回计数；改规则、 开阶段 1 其余项
10-27–28
医生可用性测试 1–2 位，虚构样例
10-29–30
v0.3 两院真实 结局计数小结
合作同学结果到后
六模型汇总表 与配对比较
11 月初
GD、GAM 医生 用真实数据试导
11 月中
前瞻录入表单 v1 定稿
12 月
流感高峰
flucase / 医院线
六模型实验
流感季
风险 | 要盯的信号 | 对策
氧疗代理在两院检出机会不同 | GD 的 O2_NEW 远多于 GAM；给氧时多数没有低氧 | 按中心分层报告；用 guideline 口径量出代理贡献了多少事件
ICU 科室名称误判 | “呼吸与危重症医学科”这类普通病房被认成 ICU | v0.3 已排除；看第 13 项的名称清单再补规则
GD 检验迟迟补不上编号 | 只有 JZH 的检验进不了库，检验覆盖率偏低 | 改好给 GD 数据方的草稿，何时发由你定（D27）
两院做不出可信的跨院验证 | 留一中心只有 2 折，估不出中心间差异 | 新中心或新流感季作外部验证，事先锁定、只评一次
流感季临近 | 医生测试、前瞻表单拖到 12 月 | 下周约测试；11 月中定稿前瞻表单
Notes: 约 1.5 分钟。关键路径：计数交回 → 定稿口径与读取器 → 医生试用 → 流感高峰（12 月至次年 1 月）前上线前瞻收集。六模型实验等合作同学的 OPL-MT-MNAR 结果，口径对齐后再做汇总和配对比较。日期是建议，不是已定排期。

## Slide 16
谢谢！欢迎讨论与指正
周末必做三件事见第 11 页 · 核对清单见第 13 页 · 待定决定见第 14 页
Notes: 结束页。周末必做三件事见第 11 页，核对清单见第 13 页，待定决定见第 14 页。